## Hoja1
ID | User Story | Tareas | Owner | Prioridad | Estado | General
US01 | Como Editor / Administrador, quiero poder crear, consultar, editar y borrar una película. | Implementar la creación e inserción de películas. | José Manuel Enrique | Alta | Hecho | Añadir películas/personajes/personas al script de la BD | Hecho
Implementar la representación de una película.
Implementar la edición de los datos de una película.
Implementar el borrado de una película.
US02 | Como Administrador, quiero poder vetar aquellos usuarios de los que se reciba una denuncia o se considere necesario. | Implementar la desactivación / borrado de una cuenta usuario. | Enrique | Alta | Hecho | Añadir porcentajes de creación en cada clase/jsp
Implementar envío de mensajes para justificar el veto. (opcional)
US03 | Como Administrador, quiero poder eliminar aquellas reseñas de las que se reciba una denuncia o se considere necesaria. | Implementar el borrado de una reseña. | Enrique | Alta | Hecho
Implementar envío de mensajes para justificar el borrado. (opcional)
Corregir bugs/detalles
US04 | Como Usuario, quiero poder ver las películas más populares de la aplicación. | Implementar la consulta de películas. | Eduardo | Alta | Hecho | Que desde la página de película se puedan editar todos los parámetros (popularidad, duración, etc no se pueden editar) | Hecho
Implementar la ordenación de películas según su popularidad.
US05 | Como Usuario, quiero poder ver películas recomendadas en función de mis gustos. | Implementar la consulta de películas. | Juan | Alta | Hecho | Añadir rol de editor al script y diferenciar entre editor y admin (editor puede usar los crud, admin puede usar los crud y vetar usuarios) | Hecho
Implementar la recomendación de películas.
US06 | Como Usuario, quiero poder añadir películas a mi lista. | Implementar la inserción de películas a la lista de un usuario. | Eduardo | Alta | Hecho | Arreglar los botones de volver o quitarlos (como ya se puede navegar con el header realmente no harían tanta falta) | Hecho
Implementar la representación de dicha lista.
Implementar la edición de dicha lista.
Implementar el borrado de cualquier película de dicha lista.
US07 | Como Usuario / Analista, quiero poder ver las estadísticas de las películas. | Implementar la representación visual del análisis/estadísticas de la aplicación. | Alguien | Alta | Hecho
US08 | Como Administrador, quiero poder recibir peticiones / denuncias y gestionarlas (aceptarlas o descartarlas). | Implementar la consulta de peticiones. | Enrique | Media | Descartado
Implementar la confirmación de una petición.
Implementar el rechazo de una petición.
Implementar envío de mensajes para avisar de la decisión. (opcional)
US09 | Como Usuario, quiero poder ver el top de las mejores películas. | Implementar la representación de un top de películas según su nota. | Juan | Media | Hecho
US10 | Como Usuario, quiero poder hacer y consultar mi top de películas favoritas. | Implementar la creación de un top de películas de un usuario. | Eduardo | Media | Hecho
Implementar la representación de dicho top según el orden del usuario. (No se va a hacer debido a la bd)
US11 | Como Usuario, quiero poder buscar actores/personas. | Implementar la búsqueda de actores/personas | Eduardo | Media | Hecho
US12 | Como Usuario, quiero poder buscar personajes. | Implementar la búsqueda de personajes | Eduardo | Media | Hecho
US13 | Como Editor, quiero poder crear/editar/eliminar personas. | Implementar la creación/editado/borrado de personas | Jose Manuel | Media | Hecho
US14 | Como Editor, quiero poder crear/editar/borrar personajes. | Implementar la creación/edición/borrado de personajes (lo suyo sería que dentro de cada película salgan los personajes y un botón de añadir) | Jose Manuel | Media | Hecho
US15 | Como Editor, quiero poder crear/editar/borrar personajes. | Implementar la creación/edición/borrado de personajes | Jose Manuel | Media | Hecho
US16 | Como Editor, quiero poder añadir/modificar/eliminar trabajadores de produccion (crewmembers) de una pelicula. | Implementar lectura/creacion/edicion/borrado de crewmembers (lo suyo sería que se puedan añadir desde la pelicula o desde la persona) | Jose Manuel | Media | Hecho
US17 | Como Usuario, quiero poder ver las estadísticas de mi perfil | Añadir más estadísticas al perfil (número de peliculas favoritas y guardadas, géneros favoritos, número de reseñas, que puntuación le pones de media a las películas, etc) | Eduardo | Media | Hecho
US18 | Como Usuario, quiero poder ver los actores y personas que aparecen en mis peliculas favoritas | Añadir listas en personajes en las que aparezcan los que aparecen en tus peliculas con like | Juan | Media | Hecho
US19 | Como Usuario, quiero poder ver las palabras clave de las películas | Añadir palabras clave en películas | Enrique | Media | Hecho