## Hoja1
ID | User Story | Tareas | Owner | Prioridad | Estado | General
US01 | Como Editor / Administrador, quiero poder crear, consultar, editar y borrar una película. | Implementar la creación e inserción de películas. | José Manuel Enrique | Alta | Hecho | Añadir películas/personajes/personas al script de la BD
Implementar la representación de una película.
Implementar la edición de los datos de una película.
Implementar el borrado de una película.
US02 | Como Administrador, quiero poder vetar aquellos usuarios de los que se reciba una denuncia o se considere necesario. | Implementar la desactivación / borrado de una cuenta usuario. | Enrique | Alta | Hecho | Añadir porcentajes de creación en cada clase/jsp
Implementar envío de mensajes para justificar el veto. (opcional)
US03 | Como Administrador, quiero poder eliminar aquellas reseñas de las que se reciba una denuncia o se considere necesaria. | Implementar el borrado de una reseña. | Enrique | Alta | Hecho
Implementar envío de mensajes para justificar el borrado. (opcional)
US04 | Como Usuario, quiero poder ver las películas más populares de la aplicación. | Implementar la consulta de películas. | Eduardo | Alta | Hecho
Implementar la ordenación de películas según su popularidad.
US05 | Como Usuario, quiero poder ver películas recomendadas en función de mis gustos. | Implementar la consulta de películas. | Juan | Alta | Hecho
Implementar la recomendación de películas.
US06 | Como Usuario, quiero poder añadir películas a mi lista. | Implementar la inserción de películas a la lista de un usuario. | Eduardo | Alta | Hecho
Implementar la representación de dicha lista.
Implementar la edición de dicha lista.
Implementar el borrado de cualquier película de dicha lista.
US07 | Como Usuario / Analista, quiero poder ver las estadísticas de las películas. | Implementar la representación visual de las estadísticas de películas. | José Luis | Alta | Pendiente
US08 | Como Administrador, quiero poder recibir peticiones / denuncias y gestionarlas (aceptarlas o descartarlas). | Implementar la consulta de peticiones. | Enrique | Media | Pendiente
Implementar la confirmación de una petición.
Implementar el rechazo de una petición.
Implementar envío de mensajes para avisar de la decisión. (opcional)
US09 | Como Usuario, quiero poder ver el top de las mejores películas. | Implementar la representación de un top de películas según su nota. | Juan | Media | Pendiente
US10 | Como Usuario, quiero poder hacer y consultar mi top de películas favoritas. | Implementar la creación de un top de películas de un usuario. | Eduardo | Media | Pendiente orden personalizado
Implementar la representación de dicho top según el orden del usuario.
US11 | Como Usuario, quiero poder buscar actores/personas. | Implementar la búsqueda de actores/personas | Eduardo | Media | Hecho
US12 | Como Usuario, quiero poder buscar personajes. | Implementar la búsqueda de personajes | Eduardo | Media | Hecho
US13 | Como Editor, quiero poder crear/editar/eliminar personas. | Implementar la creación/editado/borrado de personas | Jose Manuel | Media | Pendiente
US14 | Como Editor, quiero poder crear/editar/borrar personajes. | Implementar la creación/edición/borrado de personajes (lo suyo sería que dentro de cada película salgan los personajes y un botón de añadir) | Jose Manuel | Media | Pendiente
US15 | Como Editor, quiero poder crear/editar/borrar personajes. | Implementar la creación/edición/borrado de personajes | Jose Manuel | Media | Pendiente