## Hoja1
ID | User Story | Tareas | Owner | Prioridad | Estado | General
US01 | Como Editor / Administrador, quiero poder crear, consultar, editar y borrar una película. | Implementar la creación e inserción de películas. | José Manuel Enrique | Alta | Hecho | Añadir películas/personajes/personas al script de la BD
Implementar la representación de una película.
Implementar la edición de los datos de una película.
Implementar el borrado de una película.
US02 | Como Administrador, quiero poder vetar aquellos usuarios de los que se reciba una denuncia o se considere necesario. | Implementar la desactivación / borrado de una cuenta usuario. | Enrique | Alta | Hecho | Añadir porcentajes de creación en cada clase/jsp
Implementar envío de mensajes para justificar el veto. (opcional)
US03 | Como Administrador, quiero poder eliminar aquellas reseñas de las que se reciba una denuncia o se considere necesaria. | Implementar el borrado de una reseña. | Enrique | Alta | Hecho
Implementar envío de mensajes para justificar el borrado. (opcional)
Corregir bugs/detalles
US04 | Como Usuario, quiero poder ver las películas más populares de la aplicación. | Implementar la consulta de películas. | Eduardo | Alta | Hecho | Que desde la página de película se puedan editar todos los parámetros (popularidad, duración, etc no se pueden editar)
Implementar la ordenación de películas según su popularidad.
US05 | Como Usuario, quiero poder ver películas recomendadas en función de mis gustos. | Implementar la consulta de películas. | Juan | Alta | Hecho | Añadir rol de editor al script y diferenciar entre editor y admin (editor puede usar los crud, admin puede usar los crud y vetar usuarios)
Implementar la recomendación de películas.
US06 | Como Usuario, quiero poder añadir películas a mi lista. | Implementar la inserción de películas a la lista de un usuario. | Eduardo | Alta | Hecho | Arreglar los botones de volver o quitarlos (como ya se puede navegar con el header realmente no harían tanta falta)
Implementar la representación de dicha lista.
Implementar la edición de dicha lista.
Implementar el borrado de cualquier película de dicha lista.
US07 | Como Usuario / Analista, quiero poder ver las estadísticas de las películas. | Implementar la representación visual del análisis/estadísticas de la aplicación. | Alguien | Alta | Pendiente
US08 | Como Administrador, quiero poder recibir peticiones / denuncias y gestionarlas (aceptarlas o descartarlas). | Implementar la consulta de peticiones. | Enrique | Media | NO
Implementar la confirmación de una petición.
Implementar el rechazo de una petición.
Implementar envío de mensajes para avisar de la decisión. (opcional)
US09 | Como Usuario, quiero poder ver el top de las mejores películas. | Implementar la representación de un top de películas según su nota. | Juan | Media | Hecho
US10 | Como Usuario, quiero poder hacer y consultar mi top de películas favoritas. | Implementar la creación de un top de películas de un usuario. | Eduardo | Media | Hecho
Implementar la representación de dicho top según el orden del usuario. (No se va a hacer debido a la bd)
US11 | Como Usuario, quiero poder buscar actores/personas. | Implementar la búsqueda de actores/personas | Eduardo | Media | Hecho
US12 | Como Usuario, quiero poder buscar personajes. | Implementar la búsqueda de personajes | Eduardo | Media | Hecho
US13 | Como Editor, quiero poder crear/editar/eliminar personas. | Implementar la creación/editado/borrado de personas | Jose Manuel | Media | Hecho
US14 | Como Editor, quiero poder crear/editar/borrar personajes. | Implementar la creación/edición/borrado de personajes (lo suyo sería que dentro de cada película salgan los personajes y un botón de añadir) | Jose Manuel | Media | Hecho
US15 | Como Editor, quiero poder crear/editar/borrar personajes. | Implementar la creación/edición/borrado de personajes | Jose Manuel | Media | Hecho
US16 | Como Editor, quiero poder añadir/modificar/eliminar trabajadores de produccion (crewmembers) de una pelicula. | Implementar lectura/creacion/edicion/borrado de crewmembers (lo suyo sería que se puedan añadir desde la pelicula o desde la persona) | Jose Manuel | Media | Hecho
US17 | Como Usuario, quiero poder ver las estadísticas de mi perfil | Añadir más estadísticas al perfil (número de peliculas favoritas y guardadas, géneros favoritos, número de reseñas, que puntuación le pones de media a las películas, etc) | Eduardo | Media | Hecho
US18 | Como Usuario, quiero poder ver los actores y personas que aparecen en mis peliculas favoritas | Añadir listas en personajes en las que aparezcan los que aparecen en tus peliculas con like | Juan | Media | Hecho
US19 | Como Usuario, quiero poder ver las palabras clave de las películas | Añadir palabras clave en películas | Enrique | Media | Hecho